## WBS详细拆解
WBS编号 | 任务名称 | 工作内容 | 交付物 | 人天 | 负责角色 | 开始月 | 结束月
1 | 云平台（阿里云飞天私有云） |  |  |  |  | M1 | M3
1.1 | IDC基础设施上架联调 |  |  |  |  | M1 | M1
1.1.1 | 机房规划与设计 | 机柜布局设计、电力容量规划、制冷方案设计、网络拓扑规划 | 机房规划方案书 | 5 | 云原生工程师 | M1 | M1
1.1.2 | 硬件上架与部署 | 服务器/交换机/存储/GPU服务器上架、线缆整理、标签管理 | 硬件上架验收单 | 3 | 云原生工程师 | M1 | M1
1.1.3 | 网络联调 | 网络设备配置、VLAN规划实施、路由配置、防火墙策略、负载均衡 | 网络联调报告 | 5 | 云原生工程师 | M1 | M1
1.1.4 | 基础OS与驱动部署 | 操作系统安装、内核优化、GPU驱动安装、基础软件包部署 | OS部署手册 | 3 | 云原生工程师 | M1 | M1
1.2 | 飞天私有云平台部署 |  |  |  |  | M1 | M2
1.2.1 | 飞天底座部署 | 阿里云飞天平台安装部署、控制面配置、计算/存储/网络初始化 | 飞天部署验收报告 | 8 | 阿里云+云原生工程师 | M1 | M2
1.2.2 | K8s/ACK集群配置 | ACK集群创建、节点池配置、CNI网络插件、Ingress Controller | K8s集群部署文档 | 5 | 云原生工程师 | M1 | M2
1.2.3 | 存储方案实施 | CSI驱动部署、StorageClass配置、NAS/OSS对接、分布式存储 | 存储方案文档 | 5 | 云原生工程师 | M2 | M2
1.2.4 | GPU调度与资源管理 | NVIDIA Device Plugin、GPU资源配额、MIG配置、vGPU方案 | GPU调度方案 | 5 | 云原生工程师 | M2 | M2
1.2.5 | Helm Chart标准化 | Helm仓库搭建、标准Chart模板、版本管理、Values配置规范 | Helm规范文档 | 3 | 云原生工程师 | M2 | M2
1.3 | 自动化运维体系 |  |  |  |  | M2 | M3
1.3.1 | 监控体系搭建 | Prometheus/Grafana部署、告警规则设计、Dashboard开发 | 监控方案文档、告警规则 | 8 | 云原生工程师 | M2 | M2
1.3.2 | 日志系统实施 | ELK/Loki部署、日志采集配置、索引策略、分析面板 | 日志方案文档 | 5 | 云原生工程师 | M2 | M3
1.3.3 | CI/CD流水线 | GitLab/ArgoCD部署、流水线模板开发、镜像仓库、自动化部署 | CI/CD规范文档 | 8 | 云原生工程师 | M2 | M3
1.3.4 | 云平台MCP Server开发 | K8s资源管理API封装、运维自动化集成、告警联动 | MCP Server代码+API文档 | 10 | 云原生工程师 | M3 | M3
2 | 大数据平台（阿里云MaxCompute架构） |  |  |  |  | M1 | M4
2.1 | 实时计算引擎部署 |  |  |  |  | M1 | M2
2.1.1 | Flink on K8s部署 | Flink集群部署、JobManager HA、TaskManager资源配置、Checkpoint | Flink部署文档 | 8 | 大数据工程师 | M1 | M2
2.1.2 | Flink SQL平台 | SQL Gateway部署、Catalog管理、UDF开发框架、SQL作业管理 | SQL平台使用手册 | 10 | 大数据工程师 | M2 | M2
2.1.3 | CDC数据同步配置 | Flink CDC Connector、MySQL/PG同步、增量同步优化、Schema演进 | CDC同步方案 | 8 | 大数据工程师 | M2 | M2
2.1.4 | 实时计算性能调优 | 状态后端优化、内存调优、并行度配置、Watermark策略 | 调优报告 | 5 | 大数据工程师 | M2 | M2
2.2 | OLAP分析引擎 |  |  |  |  | M2 | M3
2.2.1 | StarRocks集群部署 | FE/BE节点部署、集群扩缩容、存储配置、资源隔离 | 部署文档 | 8 | 大数据工程师 | M2 | M2
2.2.2 | 数据模型设计 | 表模型选择（明细/聚合/主键）、分区分桶策略、物化视图 | 数据模型设计文档 | 8 | 大数据工程师 | M2 | M3
2.2.3 | 数据导入方案 | Stream Load、Routine Load、Flink Connector集成、同步监控 | 数据导入规范 | 5 | 大数据工程师 | M3 | M3
2.2.4 | 查询优化 | 索引策略、查询改写、Colocate Join、查询缓存配置 | 查询优化指南 | 5 | 大数据工程师 | M3 | M3
2.3 | 对象存储与湖仓 |  |  |  |  | M2 | M3
2.3.1 | MinIO/OSS对象存储部署 | 分布式存储部署、纠删码、生命周期管理、访问策略 | 存储部署文档 | 5 | 大数据工程师 | M2 | M2
2.3.2 | Iceberg湖仓架构 | Catalog配置、分区策略、Schema演进、时间旅行、Compaction | 湖仓架构文档 | 8 | 大数据工程师 | M2 | M3
2.3.3 | 多引擎对接 | Flink/Spark/Trino对接Iceberg、读写一致性、并发控制 | 多引擎集成文档 | 5 | 大数据工程师 | M3 | M3
2.4 | 大数据运维与调度 |  |  |  |  | M3 | M4
2.4.1 | 监控告警体系 | 各组件监控指标采集、Dashboard开发、告警规则配置 | 监控方案 | 5 | 大数据工程师 | M3 | M3
2.4.2 | 作业调度系统 | DolphinScheduler部署、DAG模板开发、作业依赖管理 | 调度系统文档 | 8 | 大数据工程师 | M3 | M4
2.4.3 | 大数据MCP Server开发 | Flink作业管理API、StarRocks查询API、数据质量API封装 | MCP Server代码 | 12 | 大数据工程师 | M3 | M4
3 | 数据中台（阿里云DataPhin架构） |  |  |  |  | M1 | M7
3.1 | DataPhin平台部署与配置 |  |  |  |  | M1 | M2
3.1.1 | DataPhin实例部署 | DataPhin专属版部署、租户配置、计算引擎对接、存储配置 | DataPhin部署验收 | 10 | 数据工程师+阿里云 | M1 | M2
3.1.2 | 数据源注册与连通 | MySQL/PG/StarRocks/MinIO等数据源注册、连通性测试、权限配置 | 数据源清单与连接文档 | 8 | 数据工程师 | M2 | M2
3.1.3 | 开发规范与空间配置 | 项目空间划分、开发/生产隔离、代码规范、发布流程配置 | 开发规范文档 | 5 | 数据工程师 | M2 | M2
3.2 | 数据治理体系 |  |  |  |  | M2 | M4
3.2.1 | 治理流程与标准设计 | 数据标准流程、命名规范、编码规范、数据字典、业务术语表 | 数据治理规范体系文档 | 15 | 数据架构师 | M2 | M3
3.2.2 | 数据质量规则体系 | 质量维度定义(6维)、校验规则开发、质量评分卡、问题闭环流程 | 质量规则库+质量报告模板 | 18 | 数据工程师 | M3 | M4
3.2.2.1 | 完整性/一致性规则 | 字段非空、外键一致、跨表一致性、跨源一致性校验 | 完整性规则集 | 6 | 数据工程师 | M3 | M3
3.2.2.2 | 准确性/时效性规则 | 业务规则校验、异常值检测、数据新鲜度监控 | 准确性规则集 | 6 | 数据工程师 | M3 | M4
3.2.2.3 | 质量报告与修复流程 | 质量评分Dashboard、问题分级、修复SLA、修复闭环 | 质量管理流程 | 6 | 数据工程师 | M3 | M4
3.2.3 | 元数据管理与血缘 | DataPhin元数据采集配置、血缘自动解析、影响分析、资产目录 | 元数据管理方案 | 15 | 数据工程师 | M3 | M4
3.3 | 数据采集层（RPA/爬虫/API） |  |  |  |  | M2 | M5
3.3.1 | 平台电商数据采集体系 | Amazon/Walmart多平台数据采集架构设计、反爬对策、代理IP池 | 电商采集系统 | 50 | 数据工程师+爬虫开发 | M2 | M5
3.3.1.1 | 采集架构与调度 | 分布式爬虫架构、Scrapy/Playwright选型、任务调度、失败重试 | 采集架构文档 | 12 | 爬虫开发 | M2 | M3
3.3.1.2 | 竞品价格监控爬虫 | 实时价格采集、历史价格存储、价格变动告警、6+平台适配 | 价格监控系统 | 12 | 爬虫开发 | M3 | M4
3.3.1.3 | Listing与评价采集 | 竞品Listing采集、评价采集、Q&A采集、图片/视频采集 | Listing数据库 | 13 | 爬虫开发 | M3 | M4
3.3.1.4 | BSR排名与市场数据 | BSR排名采集、品类趋势、市场容量估算、新品追踪 | 排名监控系统 | 13 | 爬虫开发 | M4 | M5
3.3.2 | 社媒/内容数据采集 | TikTok/Pinterest/Facebook/Instagram内容爬虫、达人数据、趋势 | 社媒数据pipeline | 35 | 爬虫开发 | M3 | M5
3.3.2.1 | TikTok内容与达人采集 | 短视频元数据、达人粉丝数/互动率/带货数据、话题标签 | TikTok数据pipeline | 15 | 爬虫开发 | M3 | M4
3.3.2.2 | Pinterest/FB/Instagram采集 | Pin图数据、帖子互动数据、广告素材采集、评论采集 | 社媒数据库 | 12 | 爬虫开发 | M4 | M5
3.3.2.3 | KOL/达人数据库建设 | 达人画像、合作报价、历史带货效果、品类匹配度 | KOL数据库 | 8 | 爬虫开发+数据工程师 | M4 | M5
3.3.3 | 供应链数据采集 | 供应商系统RPA、物流系统API对接、ERP数据同步 | 库存数据pipeline | 25 | 数据工程师+RPA开发 | M3 | M5
3.3.4 | 广告/流量数据采集 | Amazon Ads/Facebook Ads/Google Ads API对接、Google Trends | 广告数据仓库 | 25 | 数据工程师 | M2 | M4
3.3.4.1 | 平台广告API对接 | SP/SB/SD报告API、Facebook Marketing API、Google Ads API | 广告数据接口 | 15 | 数据工程师 | M2 | M4
3.3.4.2 | 搜索趋势与市场数据 | Google Trends API、关键词搜索量、品类热度、季节趋势 | 趋势数据库 | 10 | 数据工程师 | M3 | M4
3.4 | 数据仓库建模 |  |  |  |  | M3 | M6
3.4.1 | ODS层建设 | 多源数据落地、数据格式标准化、增量/全量策略、数据保鲜 | ODS层表设计 | 20 | 数据工程师 | M3 | M4
3.4.2 | DWD明细层建设 | 订单明细、商品明细、广告明细、内容明细，主键去重、维度关联 | DWD层模型+ETL | 30 | 数据工程师 | M3 | M5
3.4.2.1 | 订单域明细建模 | 全渠道订单标准化、退换货关联、多币种汇率换算 | 订单DWD表 | 10 | 数据工程师 | M3 | M4
3.4.2.2 | 商品域明细建模 | SKU/SPU关联、竞品映射、品类体系、价格历史 | 商品DWD表 | 10 | 数据工程师 | M4 | M5
3.4.2.3 | 广告/流量域明细建模 | 广告曝光/点击/转化归因、跨渠道流量统一 | 广告DWD表 | 10 | 数据工程师 | M4 | M5
3.4.3 | DWS汇总层建设 | 商品汇总宽表、渠道汇总、广告效果汇总、时间粒度聚合 | DWS层模型+ETL | 25 | 数据工程师 | M4 | M5
3.4.4 | ADS应用层建设 | 驾驶舱数据集、Agent数据服务表、报表查询集、标签库 | ADS层模型 | 20 | 数据工程师 | M5 | M6
3.4.5 | 主数据管理 | 商品/客户/供应商主数据梳理、编码规则、关联关系、金标准 | 主数据清单与模型 | 15 | 数据工程师+业务 | M3 | M5
3.4.6 | ETL任务开发与调度 | DataPhin集成任务开发、调度配置、依赖管理、异常处理 | ETL作业集+调度配置 | 30 | 数据工程师 | M3 | M6
3.5 | 指标体系与特征工程 |  |  |  |  | M4 | M6
3.5.1 | 全渠道指标体系 | 指标分层（原子/派生/复合）、口径统一、DataPhin指标定义、60+核心指标 | 指标体系文档+指标目录 | 20 | 数据工程师+业务 | M4 | M5
3.5.2 | Feature Store开发 | 特征工程规范、离线/实时特征计算、特征版本管理、特征服务API | Feature Store服务 | 25 | 数据工程师+AI工程师 | M4 | M6
3.5.3 | 数据服务API层 | 统一数据服务出口、API Gateway、GraphQL接口、SLA保障 | 数据服务API | 15 | 数据工程师 | M5 | M6
3.6 | BI与可视化基础 |  |  |  |  | M4 | M6
3.6.1 | BI平台部署与配置 | Quick BI/Superset部署、数据集配置、权限体系 | BI平台就绪 | 10 | 数据工程师 | M4 | M5
3.6.2 | 基础报表模板 | 报表标准模板、自助查询配置、数据导出、报表订阅推送 | 报表模板库 | 12 | 数据工程师 | M5 | M6
3.6.3 | 数据门户与资产目录 | 数据资产可视化、资产搜索、使用申请流程、热度排行 | 数据门户 | 10 | 数据工程师 | M5 | M6
4 | 模型平台（阿里云PAI架构） |  |  |  |  | M2 | M7
4.1 | MLOps基础平台 |  |  |  |  | M2 | M3
4.1.1 | PAI平台部署与配置 | PAI-DSW/DLC/EAS部署、实验管理、资源配额、多租户 | PAI平台就绪 | 12 | AI工程师+阿里云 | M2 | M3
4.1.2 | MLflow实验管理 | MLflow部署、实验追踪、模型注册中心、模型版本管理、对比 | MLOps平台 | 10 | AI工程师 | M2 | M3
4.1.3 | Notebook与开发环境 | JupyterHub/PAI-DSW配置、多内核、GPU调度、镜像管理、协作 | Notebook环境 | 8 | AI工程师 | M3 | M3
4.1.4 | 数据集管理与标注 | 数据集版本管理、标注工具集成、数据预处理Pipeline | 数据集管理平台 | 10 | AI工程师 | M3 | M3
4.2 | LLM服务部署 |  |  |  |  | M2 | M4
4.2.1 | 通义千问/开源LLM部署 | Qwen2.5系列部署、vLLM推理引擎、模型分片、多实例管理 | LLM部署文档 | 15 | AI工程师 | M2 | M3
4.2.2 | LLM微调与适配 | LoRA/QLoRA微调框架搭建、营销领域微调、评估基准构建 | 微调Pipeline | 20 | AI工程师 | M3 | M4
4.2.3 | Embedding与Reranker | 文本Embedding(BGE)、图像Embedding、Reranker模型、向量化服务 | Embedding服务 | 10 | AI工程师 | M3 | M4
4.2.4 | 推理性能优化 | TensorRT/ONNX优化、INT8/INT4量化、KV Cache、动态批处理、Paged Attention | 推理优化方案 | 15 | AI工程师 | M3 | M4
4.2.5 | Prompt工程与评估 | Prompt模板库、Few-shot策略、Prompt评估框架、A/B测试 | Prompt工程规范 | 10 | AI工程师 | M3 | M4
4.3 | 营销模型开发 |  |  |  |  | M3 | M6
4.3.1 | PMF与市场分析模型 | 市场机会评分模型训练（特征工程+模型选型+调优+评估） | PMF评分API | 25 | AI工程师 | M3 | M5
4.3.1.1 | 特征工程与数据准备 | 市场容量/竞争度/增长率/利润空间特征提取与清洗 | 特征集 | 10 | AI工程师 | M3 | M4
4.3.1.2 | 模型训练与调优 | XGBoost/LightGBM训练、超参搜索、交叉验证、特征重要性 | 训练报告 | 15 | AI工程师 | M4 | M5
4.3.2 | 定价与销量预测模型 | 价格弹性模型+销量预测模型（时序预测+回归+集成学习） | 定价建议API | 35 | AI工程师 | M3 | M6
4.3.2.1 | 价格弹性模型 | 多渠道价格弹性分析、竞品价格响应建模、动态定价策略 | 弹性模型 | 15 | AI工程师 | M3 | M5
4.3.2.2 | 销量预测模型 | 时序预测(Prophet/DeepAR)、促销效应、季节性、外部因素 | 预测模型 | 20 | AI工程师 | M4 | M6
4.3.3 | 广告ROI模型 | 关键词效果预测、竞价优化、跨渠道预算分配优化模型 | 广告优化API | 30 | AI工程师 | M4 | M6
4.3.3.1 | 关键词效果预测 | 关键词CTR预测、转化率预测、ACOS预测、否定词识别 | 关键词模型 | 15 | AI工程师 | M4 | M5
4.3.3.2 | 预算分配优化 | 跨渠道/跨SKU预算分配、约束优化、边际效益递减建模 | 预算优化模型 | 15 | AI工程师 | M5 | M6
4.3.4 | LLM内容生成应用 | Listing生成、社媒内容生成、多语言翻译、RAG增强生成 | 内容生成服务 | 35 | AI工程师 | M3 | M6
4.3.4.1 | Listing生成与优化 | 标题/Bullet/描述/A+页面内容生成、SEO优化、多平台适配 | Listing生成服务 | 12 | AI工程师 | M3 | M5
4.3.4.2 | 社媒内容与多语言 | 短视频脚本、社媒帖子、多语言翻译(EN/ES/FR/DE/JP) | 内容生成API | 13 | AI工程师 | M4 | M5
4.3.4.3 | RAG知识库构建 | 行业知识库、竞品分析库、营销策略库的RAG Pipeline | 营销RAG系统 | 10 | AI工程师 | M5 | M6
4.4 | 睡眠模型开发 |  |  |  |  | M2 | M5
4.4.1 | 睡眠质量分类模型 | 数据集处理(Kaggle)、特征工程、XGBoost/LightGBM训练、SHAP解释 | 睡眠质量分类API | 25 | AI工程师 | M2 | M4
4.4.2 | 睡眠阶段识别模型 | PSG数据处理、LSTM/Transformer训练、睡眠结构分析、报告生成 | 睡眠阶段API | 25 | AI工程师 | M3 | M5
4.4.3 | 健康风险评估模型 | 多风险因子建模、Logistic/XGBoost训练、可解释性(SHAP/LIME)、合规 | 健康风险API | 20 | AI工程师 | M3 | M5
4.5 | 模型运维与服务化 |  |  |  |  | M4 | M7
4.5.1 | 模型服务网关 | Triton/PAI-EAS统一网关、A/B测试、灰度发布、负载均衡、熔断 | 推理服务网关 | 15 | AI工程师 | M4 | M5
4.5.2 | 模型监控与漂移检测 | 推理延迟/吞吐监控、数据漂移检测、模型性能衰减告警 | 模型监控Dashboard | 15 | AI工程师 | M5 | M6
4.5.3 | 自动再训练Pipeline | 触发式/定时再训练、数据验证、模型评估、自动发布 | 再训练Pipeline | 15 | AI工程师 | M5 | M7
4.5.4 | 模型安全与合规 | 模型输出审核、Guardrails配置、PII过滤、幻觉检测 | 模型安全方案 | 10 | AI工程师+架构师 | M6 | M7
5 | Agent平台（自研+阿里云联合开发） |  |  |  |  | M2 | M7
5.1 | Agent SDK开发 |  |  |  |  | M2 | M5
5.1.1 | SDK架构设计 | 核心抽象层、插件机制、配置管理、错误处理、生命周期管理 | SDK架构文档 | 12 | Agent架构师 | M2 | M3
5.1.2 | Python SDK开发 | Agent基类、Tool接口、Memory接口、Prompt模板引擎、流式处理 | Python SDK v1.0 | 25 | Agent开发工程师 | M3 | M5
5.1.2.1 | 核心Agent框架 | 基类设计、生命周期Hook、配置注入、错误重试策略 | Agent核心库 | 10 | Agent开发工程师 | M3 | M4
5.1.2.2 | Tool与Memory接口 | Tool注册/发现/调用、短期/长期记忆、会话管理 | Tool+Memory库 | 8 | Agent开发工程师 | M4 | M4
5.1.2.3 | Prompt引擎与流式 | 模板渲染、变量注入、流式Token处理、结构化输出解析 | Prompt引擎 | 7 | Agent开发工程师 | M4 | M5
5.1.3 | TypeScript SDK开发 | 类型定义、异步支持、流式处理、错误类型体系、React Hook | TypeScript SDK v1.0 | 20 | Agent开发工程师 | M3 | M5
5.1.4 | SDK测试与文档 | 单元测试、集成测试、API文档、QuickStart、最佳实践、示例代码 | SDK文档+测试报告 | 10 | Agent开发工程师 | M4 | M5
5.2 | Agent六特性模块 |  |  |  |  | M3 | M6
5.2.1 | Persistence持久化 | 状态持久化(Redis/PG)、长期记忆存储、会话恢复、知识累积 | Persistence模块 | 20 | Agent开发工程师 | M3 | M4
5.2.2 | Reactive事件驱动 | 事件驱动引擎、Webhook处理、Kafka消费、实时数据流触发 | Reactive模块 | 18 | Agent开发工程师 | M3 | M5
5.2.3 | Proactive主动式 | 主动任务调度(Temporal)、智能提醒、预测触发、目标分解 | Proactive模块 | 20 | Agent开发工程师 | M4 | M5
5.2.4 | Responsive低延迟 | 流式响应、低延迟优化、并发控制、超时处理、断路器 | Responsive模块 | 15 | Agent开发工程师 | M4 | M5
5.2.5 | Autonomous自主决策 | 任务规划器(Plan-Execute)、决策引擎、ReAct/CoT策略、执行监控 | Autonomous模块 | 25 | Agent开发工程师 | M4 | M6
5.2.6 | Interactive人机协同 | Human-in-the-loop、对话管理、澄清机制、反馈收集、审批流 | Interactive模块 | 18 | Agent开发工程师 | M5 | M6
5.3 | MCP服务体系 |  |  |  |  | M3 | M6
5.3.1 | MCP协议核心实现 | 协议解析、消息格式(JSON-RPC)、传输层(stdio/SSE/WS)、安全认证 | MCP核心库 | 18 | Agent开发工程师 | M3 | M4
5.3.2 | 企业MCP Server开发 | 数据库MCP、API网关MCP、文件系统MCP、消息队列MCP、搜索MCP | 企业MCP Server集 | 30 | Agent开发工程师 | M3 | M6
5.3.2.1 | 数据库MCP Server | MySQL/PG/StarRocks查询、Schema探索、SQL生成辅助 | 数据库MCP | 10 | Agent开发工程师 | M3 | M4
5.3.2.2 | API网关MCP Server | REST/GraphQL封装、鉴权传递、请求限流、结果转换 | API MCP | 10 | Agent开发工程师 | M4 | M5
5.3.2.3 | 业务系统MCP Server | ERP/WMS/广告平台/社媒平台专用MCP封装 | 业务MCP集 | 10 | Agent开发工程师 | M5 | M6
5.3.3 | MCP工具集成与市场 | 第三方工具封装、权限管理、调用限流、结果缓存、工具市场 | MCP工具库+市场 | 18 | Agent开发工程师 | M4 | M6
5.3.4 | MCP管理平台 | Server注册/发现、工具目录、调用监控、健康检查、版本管理 | MCP管理平台 | 15 | Agent开发工程师 | M5 | M6
5.4 | Agent Infra |  |  |  |  | M3 | M6
5.4.1 | OS Agent | 系统命令执行、文件操作、进程管理、环境隔离沙箱、安全策略 | OS Agent | 15 | Agent开发工程师 | M3 | M4
5.4.2 | Browser Agent | Playwright/Puppeteer集成、页面解析、表单填充、截图、Cookie管理 | Browser Agent | 20 | Agent开发工程师 | M4 | M5
5.4.3 | REPL Agent | Python/Node执行环境、多语言支持、结果解析、资源限制、安全沙箱 | REPL Agent | 15 | Agent开发工程师 | M4 | M5
5.4.4 | Agent编排引擎 | 基于LangGraph的编排层、状态机、并行执行、条件分支、错误恢复 | 编排引擎 | 20 | Agent开发工程师 | M4 | M6
5.4.5 | Agent监控与可观测 | 执行链路追踪(LangSmith)、Token消耗监控、延迟分析、日志聚合 | Agent监控平台 | 15 | Agent开发工程师 | M5 | M6
5.5 | 高性能存储 |  |  |  |  | M3 | M5
5.5.1 | VectorDB部署与集成 | Milvus/Qdrant部署、索引优化(HNSW/IVF)、Embedding入库、RAG集成 | VectorDB服务 | 18 | Agent开发工程师 | M3 | M4
5.5.2 | GraphDB与知识图谱 | Neo4j/NebulaGraph部署、图模型设计、知识抽取(LLM)、图查询优化 | 知识图谱服务 | 20 | Agent开发工程师 | M3 | M5
6 | Agentic App（23个业务应用） |  |  |  |  | M4 | M10
6.1 | 营销Agent智能体（6个） |  |  |  |  | M5 | M9
6.1.1 | PMF Market Analyzer Agent | 市场机会评分、品类分析、竞品对标、市场进入建议、报告生成 | PMF分析Agent | 45 | Agent开发+运营 | M5 | M7
6.1.1.1 | 数据接入与MCP对接 | 市场数据MCP、爬虫数据接入、Google Trends集成、数据校验 | 数据接口层 | 12 | Agent开发工程师 | M5 | M5
6.1.1.2 | PMF评分工作流 | Agent编排、多步推理、模型调用、评分卡生成、推荐逻辑 | PMF工作流 | 18 | Agent开发工程师 | M5 | M6
6.1.1.3 | UI与交互开发 | 对话界面、报告可视化、交互式分析、导出功能 | PMF Agent前端 | 15 | 前端+Agent开发 | M6 | M7
6.1.2 | Listing Optimizer Agent | 全渠道Listing优化、SEO关键词挖掘、A+页面、多语言多平台适配 | Listing优化Agent | 50 | Agent开发+运营 | M5 | M7
6.1.2.1 | 关键词研究工作流 | 关键词挖掘、竞品关键词分析、搜索量预测、关键词排序 | 关键词引擎 | 15 | Agent开发工程师 | M5 | M6
6.1.2.2 | 内容生成与优化 | 标题/Bullet/描述生成、A+页面内容、SEO优化、质量评分 | 内容生成工作流 | 20 | Agent开发+AI工程师 | M6 | M7
6.1.2.3 | 多平台适配与前端 | Amazon/TikTok/Shopify适配、预览、一键发布、前端交互 | 多平台适配层 | 15 | Agent开发+前端 | M6 | M7
6.1.3 | Dynamic Pricer Agent | 跨渠道智能定价、价格弹性分析、竞品响应、利润最大化 | 智能定价Agent | 50 | Agent开发+运营 | M6 | M8
6.1.4 | Ads Optimizer Agent | 全渠道广告投放优化、关键词管理、预算分配、自动调价 | 广告投放Agent | 50 | Agent开发+运营 | M6 | M8
6.1.5 | Social Content Creator Agent | 社媒内容生成、爆款预测、达人匹配、跨平台发布、效果追踪 | 社媒内容Agent | 45 | Agent开发+运营 | M7 | M9
6.1.6 | Promotion Planner Agent | 促销规划与执行、效果预测、库存协同、促销日历、全渠道协同 | 促销规划Agent | 45 | Agent开发+运营 | M7 | M9
6.2 | 管理驾驶舱（5个） |  |  |  |  | M5 | M8
6.2.1 | 商品360驾驶舱 | 单品全生命周期视图：销量/排名/流量/转化/利润全渠道汇总 | 商品360驾驶舱 | 35 | 数据工程师+前端 | M5 | M6
6.2.2 | 市场机会驾驶舱 | 市场容量/增速/竞争度/PMF分数可视化、品类机会发现 | 市场机会驾驶舱 | 30 | 数据工程师+前端 | M5 | M7
6.2.3 | 价格竞争力驾驶舱 | 价格带分布、竞品价格追踪、弹性系数、价格预警 | 价格驾驶舱 | 30 | 数据工程师+前端 | M6 | M7
6.2.4 | 广告ROI驾驶舱 | 全渠道广告效果：ACOS/ROAS/CPC/转化率、关键词分析 | 广告ROI驾驶舱 | 30 | 数据工程师+前端 | M6 | M7
6.2.5 | 大促驾驶舱（黑五等） | 实时GMV、爆款排行、竞品监控、流量漏斗、广告看板、异常告警 | 大促实时驾驶舱 | 40 | 数据工程师+前端 | M7 | M8
6.3 | 事件监控（4个） |  |  |  |  | M6 | M8
6.3.1 | 全球舆情监控 | 品牌提及、评价情感分析(LLM)、社媒讨论追踪、负面舆情预警+响应建议 | 舆情监控系统 | 35 | 数据工程师+AI工程师 | M6 | M7
6.3.2 | 竞品异动预警 | 竞品价格/排名/新品/促销活动变动实时监控与分级告警 | 竞品预警系统 | 30 | 数据工程师 | M6 | M7
6.3.3 | 运营风险预警 | Listing状态、账号健康、平台政策变更监控、处置建议 | 运营风险系统 | 25 | 数据工程师 | M7 | M8
6.3.4 | 流量异常预警 | 各渠道流量/转化率/广告ACOS异常检测(统计+ML)与告警 | 流量预警系统 | 25 | 数据工程师 | M7 | M8
6.4 | 用户服务（3个） |  |  |  |  | M6 | M9
6.4.1 | 睡眠顾问Agent | 睡眠问题诊断、个性化建议、产品推荐、RAG知识库、多轮对话 | 睡眠顾问Agent | 55 | Agent开发+AI工程师 | M6 | M8
6.4.1.1 | 睡眠知识库RAG构建 | 知识库整理(200+文档)、Embedding、向量检索、问答链路 | 睡眠RAG系统 | 18 | AI工程师 | M6 | M7
6.4.1.2 | 对话引擎与推荐逻辑 | 多轮对话管理、用户画像构建、产品推荐模型集成、个性化 | 对话引擎 | 20 | Agent开发工程师 | M6 | M7
6.4.1.3 | 前端集成（独立站/APP） | 聊天窗口、嵌入式组件、多端适配(Web/Mobile)、UI优化 | 睡眠顾问前端 | 17 | 前端+Agent开发 | M7 | M8
6.4.2 | DTC商品推荐Agent | 独立站智能导购、需求挖掘、产品对比、场景化推荐、促销引导 | DTC推荐Agent | 50 | Agent开发工程师 | M7 | M8
6.4.3 | 多语言智能客服 | 7x24多语言(5语言)客服、售前+售后、意图识别、人工交接、满意度 | 智能客服系统 | 45 | Agent开发+AI工程师 | M7 | M9
6.5 | 产品智能化服务（5个） |  |  |  |  | M5 | M7
6.5.1 | 睡眠质量分类服务 | 模型服务封装、等级评估+置信度+影响因素、API网关接入 | 睡眠质量API服务 | 18 | AI工程师 | M5 | M6
6.5.2 | 睡眠阶段识别服务 | 时序模型服务封装、睡眠结构报告生成、可视化图表 | 睡眠阶段API服务 | 18 | AI工程师 | M5 | M6
6.5.3 | 健康风险评估服务 | 风险预测服务封装、建议生成、合规声明、敏感度说明 | 健康风险API服务 | 15 | AI工程师 | M5 | M6
6.5.4 | 睡眠评估综合服务 | 三模型聚合评估、睡眠得分、综合报告+建议、API文档 | 睡眠评估API | 18 | AI工程师 | M6 | M7
6.5.5 | 个性化推荐服务 | 基于睡眠特征推荐产品、协同过滤+内容推荐、推荐列表+理由 | 个性化推荐API | 15 | AI工程师 | M6 | M7
6.6 | 集成测试与上线 |  |  |  |  | M8 | M10
6.6.1 | 系统集成测试(SIT) | 23个应用端到端测试、接口联调、数据链路验证、场景覆盖 | SIT测试报告 | 35 | 测试工程师 | M8 | M9
6.6.2 | 性能与压力测试 | 高并发(黑五级)、Agent响应时间<3s、模型推理P99<500ms | 性能测试报告 | 25 | 测试工程师 | M8 | M9
6.6.3 | UAT用户验收 | 业务场景验证(6大Agent全流程)、用户反馈收集、Bug修复迭代 | UAT验收报告 | 25 | 测试+业务团队 | M9 | M10
6.6.4 | 灰度发布与全量上线 | 灰度策略(10%→50%→100%)、监控、回滚机制、全量切流、上线复盘 | 上线checklist+复盘报告 | 20 | 云原生+测试工程师 | M9 | M10
7 | IAM与飞连安全体系 |  |  |  |  | M1 | M5
7.1 | 统一身份认证(IAM) |  |  |  |  | M1 | M3
7.1.1 | IAM架构设计 | 身份认证架构、统一登录入口、多系统SSO方案、安全评估 | IAM架构方案 | 8 | 架构师 | M1 | M2
7.1.2 | LDAP/AD集成 | 企业目录服务对接、用户同步、组织架构映射、属性映射 | LDAP集成文档 | 10 | 云原生工程师 | M2 | M2
7.1.3 | SSO单点登录 | OIDC/SAML协议对接、飞书/企微SSO、Token管理、会话同步 | SSO配置文档 | 10 | 云原生工程师 | M2 | M3
7.1.4 | RBAC权限体系 | 角色定义(15+角色)、权限矩阵、ServiceAccount管理、审计日志 | 权限管理文档+权限矩阵 | 10 | 云原生工程师 | M2 | M3
7.1.5 | 多租户隔离 | Namespace规划、资源配额设计、租户隔离策略、数据隔离、网络隔离 | 多租户方案 | 5 | 架构师+云原生 | M2 | M3
7.2 | 飞连零信任安全 |  |  |  |  | M2 | M4
7.2.1 | 飞连网关部署 | 飞连VPN网关部署、接入策略配置、终端检测、设备合规检查 | 飞连部署文档 | 10 | 云原生工程师 | M2 | M3
7.2.2 | 零信任访问策略 | 设备信任评分、身份多因子认证、动态授权、持续验证、上下文感知 | 零信任策略文档 | 8 | 架构师 | M3 | M3
7.2.3 | 网络安全加固 | NetworkPolicy配置、Pod安全标准、密钥管理(Vault)、镜像签名验证 | 安全基线报告 | 8 | 云原生工程师 | M3 | M4
7.3 | 安全运营 |  |  |  |  | M3 | M5
7.3.1 | 安全监控与审计 | 安全事件采集(Falco)、行为审计、异常访问检测、威胁情报 | 安全监控方案 | 10 | 云原生工程师 | M3 | M4
7.3.2 | 数据安全与合规 | 数据脱敏规则、敏感数据发现(DLP)、合规检查、GDPR/CCPA适配 | 数据安全方案 | 10 | 数据工程师+架构师 | M3 | M5
7.3.3 | API安全网关 | API认证鉴权(JWT/OAuth2)、调用限流、安全审计、WAF配置、防注入 | API安全方案 | 8 | 云原生工程师 | M4 | M5
8 | 项目管理与保障 |  |  |  |  | M1 | M10
8.1 | 项目管理 |  |  |  |  | M1 | M10
8.1.1 | 项目计划与跟踪 | WBS维护、进度跟踪、周报/月报、里程碑评审、变更管理 | 项目管理文档 | 35 | 项目经理 | M1 | M10
8.1.2 | 风险管理 | 风险识别与评估、应对措施制定、风险跟踪、应急预案 | 风险登记册 | 12 | 项目经理 | M1 | M10
8.1.3 | 质量管理 | 代码审查、架构评审、交付物评审、缺陷管理、质量度量 | 质量报告 | 12 | 项目经理+架构师 | M1 | M10
8.1.4 | 供应商管理 | 阿里云交付进度跟踪、联合开发协调、验收管理、SLA监控 | 供应商管理报告 | 10 | 项目经理 | M1 | M10
8.2 | 培训与知识转移 |  |  |  |  | M7 | M10
8.2.1 | 平台使用培训 | 云平台/大数据/DataPhin/PAI操作培训、考核 | 培训材料+考核记录 | 12 | 各模块工程师 | M7 | M9
8.2.2 | 开发与运维培训 | Agent SDK开发、MCP集成、模型训练、运维手册培训、实操演练 | 培训材料+实操手册 | 12 | 各模块工程师 | M8 | M10
8.2.3 | 文档交付与验收 | 架构文档、操作手册、运维手册、API文档汇总、项目总结 | 项目文档包+验收报告 | 10 | 各模块工程师 | M9 | M10

## 模块汇总
模块编号 | 模块名称 | 总人天(v1) | 总人天(v2) | 调整说明 | 预估工期 | 关键技术/产品
1 | 云平台 | 73 | 73 | 保持不变，阿里云产品化部署 | M1-M3 (3个月) | 飞天私有云、ACK、Prometheus/Grafana
2 | 大数据平台 | 100 | 100 | 保持不变 | M1-M4 (4个月) | Flink、StarRocks、MinIO、Iceberg
3 | 数据中台 | 293 | 438 | +157天：数据采集(爬虫/RPA)工作量严重低估，DataPhin建模+ETL需完整ODS/DWD/DWS/ADS四层 | M1-M7 (7个月) | DataPhin、Flink CDC、Feature Store、爬虫体系
4 | 模型平台(MaaS) | 242 | 360 | +138天：LLM微调/Prompt工程、营销模型(4个)复杂度高、模型安全与再训练Pipeline | M2-M7 (6个月) | PAI、vLLM、Qwen2.5、MLflow、Triton
5 | Agent平台 | 262 | 387 | +138天：SDK双语言开发量大、六特性+MCP+Agent Infra定制化程度高、测试与文档 | M2-M7 (6个月) | 自研SDK、LangGraph、MCP、Milvus、Neo4j
6 | Agentic App(23个) | 744 | 904 | +116天：每个Agent实际含数据对接+工作流+UI三层、集成测试升级为SIT+性能+UAT | M4-M10 (7个月) | 6Agent+5驾驶舱+4监控+3用户服务+5API
7 | IAM与飞连安全 | 76 | 97 | +14天：零信任策略+数据合规(GDPR/CCPA)需更多投入 | M1-M5 (5个月) | LDAP/SSO、RBAC、飞连VPN、Vault
8 | 项目管理与保障 | 78 | 103 | +25天：新增供应商管理、工期延长至10个月 | M1-M10 (10个月) | 项目管理、风险管理、培训知识转移
| 项目总计 | 1868 | 2462 | 总增加594天 (+32%) | M1-M10 (10个月) | 按2,500元/人天≈616万 ¦ 按1万/人天≈2462万

## 团队角色与单价
序号 | 归属方 | 角色名称 | 级别 | 职责说明 | 人数 | 参与模块 | 参与周期 | 单价(元/人天) | 备注
1 | 硬件厂家 | 服务器/存储工程师 | 中级 | 服务器上架安装、存储设备部署、硬件联调测试、固件升级 | 2 | 1.云平台 | M1 | 2000 | 浪潮/华为/Dell等原厂或授权服务商
2 | 硬件厂家 | 网络工程师 | 中高级 | 交换机/路由器配置、VLAN规划实施、负载均衡、网络联调 | 1 | 1.云平台 | M1 | 2500 | 锐捷/华为等网络设备厂商
3 | 硬件厂家 | 安全设备工程师 | 中高级 | 防火墙部署配置、安全策略、IPS/IDS配置、VPN网关 | 1 | 1.云平台,7.安全 | M1-M2 | 2500 | 深信服/Palo Alto/飞塔等防火墙厂商
4 | 阿里云 | 解决方案架构师 | P8/P9 | 整体技术架构设计、跨模块集成方案、技术评审决策、关键里程碑评审 | 1 | 全模块 | M1-M10 | 4000 | 阿里云原厂高级专家，全程关键节点参与
5 | 阿里云 | 项目交付经理 | P7 | 阿里云侧交付协调、原厂资源调度、里程碑对齐、问题升级 | 1 | 全模块 | M1-M10 | 3000 | 阿里云PMO对口人
6 | 阿里云 | 飞天/ACK技术专家 | P7 | 飞天私有云部署实施、ACK集群搭建、存储/网络方案、GPU调度 | 1 | 1.云平台 | M1-M3 | 3500 | 云平台模块主力实施
7 | 阿里云 | 云原生工程师 | P6/P7 | K8s运维体系搭建、CI/CD、监控/日志、Helm标准化、云平台MCP | 1 | 1.云平台 | M1-M3 | 3000 | 配合飞天专家做运维体系
8 | 阿里云 | 大数据架构师 | P7/P8 | Flink/StarRocks/Iceberg整体架构设计、湖仓方案、性能优化策略 | 1 | 2.大数据 | M1-M4 | 3500 | 大数据模块技术负责人
9 | 阿里云 | 大数据工程师 | P6/P7 | Flink集群部署、StarRocks部署调优、MinIO/Iceberg实施、CDC配置 | 2 | 2.大数据 | M1-M4 | 3000 | 大数据模块实施主力（原厂）
10 | 阿里云 | 大数据工程师(调度/运维) | P6 | DolphinScheduler部署、监控告警、大数据MCP Server开发 | 1 | 2.大数据 | M2-M4 | 3000 | 大数据运维+MCP集成
11 | 阿里云 | DataPhin产品顾问 | P7/P8 | DataPhin部署规划、数据建模方法论指导、治理体系设计、最佳实践 | 1 | 3.数据中台 | M1-M7 | 3500 | DataPhin产品线资深顾问
12 | 阿里云 | DataPhin实施架构师 | P7 | 数据仓库分层架构(ODS/DWD/DWS/ADS)、ETL框架设计、指标体系设计 | 1 | 3.数据中台 | M1-M7 | 3500 | 数据中台技术负责人（原厂）
13 | 阿里云 | DataPhin实施工程师 | P6/P7 | DataPhin配置实施、数据建模开发、ETL任务开发、数据质量规则 | 3 | 3.数据中台 | M2-M7 | 3000 | 数据中台实施主力（原厂3人）
14 | 阿里云 | DataPhin实施工程师(采集) | P6 | 数据采集架构、爬虫/RPA技术选型指导、API对接、数据同步监控 | 1 | 3.数据中台 | M2-M5 | 3000 | 数据采集方向（原厂）
15 | 阿里云 | PAI平台顾问 | P7/P8 | PAI-DSW/DLC/EAS部署指导、模型训练优化、GPU调度、推理优化 | 1 | 4.模型平台 | M2-M7 | 3500 | PAI产品线技术专家
16 | 阿里云 | Agent技术顾问 | P7/P8 | Agent平台架构评审、联合研发技术指导、LangGraph/MCP方案、SDK评审 | 1 | 5.Agent平台 | M2-M7 | 3500 | 联合研发核心对接人
17 | 白金代理商 | 项目经理 | 高级 | 整体项目计划管理、进度跟踪、风险管理、四方协调、变更管理 | 1 | 全模块 | M1-M10 | 3000 | 全职投入，四方协调核心枢纽
18 | 白金代理商 | 技术架构师 | 高级 | 模型/Agent落地架构设计、方案细化、代码审查、技术攻关 | 1 | 4/5/6模块 | M2-M9 | 3500 | 需有AI+Agent双栈背景
19 | 白金代理商 | 爬虫/RPA工程师 | 中高级 | 多平台爬虫(Amazon/TikTok/Pinterest等)、反爬策略、代理IP池、RPA | 2 | 3.数据中台 | M2-M5 | 2500 | 电商数据采集，需反爬经验
20 | 白金代理商 | 数据开发工程师 | 中级 | Feature Store开发、数据服务API、BI报表、数据质量辅助 | 2 | 3.数据中台,6.App | M3-M8 | 2200 | 配合阿里原厂做数据中台延伸工作
21 | 白金代理商 | AI算法工程师(高级) | 高级 | 营销模型训练(PMF/定价/广告ROI)、睡眠模型、LLM微调、推理优化 | 2 | 4.模型平台 | M2-M7 | 3000 | 需有推荐/NLP/时序预测经验
22 | 白金代理商 | AI算法工程师(中级) | 中级 | 特征工程、数据准备、模型评估、Prompt工程、RAG Pipeline | 2 | 4.模型平台,6.App | M3-M8 | 2500 | 配合高级算法工程师
23 | 白金代理商 | Agent开发工程师(高级) | 高级 | Agent SDK开发(Python/TS)、六特性模块、MCP协议、编排引擎 | 2 | 5.Agent平台 | M2-M7 | 3000 | 需有LLM应用/Agent开发经验
24 | 白金代理商 | Agent开发工程师(中级) | 中级 | MCP Server开发、Agent Infra(OS/Browser/REPL)、VectorDB/GraphDB | 2 | 5.Agent平台 | M3-M7 | 2500 | 配合高级Agent工程师
25 | 白金代理商 | Agent应用开发工程师 | 中高级 | 6营销Agent+睡眠顾问+DTC推荐+智能客服业务逻辑开发与调试 | 3 | 6.Agentic App | M4-M9 | 2500 | Agentic App开发主力
26 | 白金代理商 | 前端开发工程师 | 中级 | 驾驶舱UI、Agent交互界面、BI报表前端、数据可视化 | 2 | 6.Agentic App | M4-M9 | 2200 | 5个驾驶舱+Agent对话界面
27 | 白金代理商 | 测试工程师 | 中级 | SIT/性能/UAT测试、测试用例设计、自动化脚本、缺陷管理 | 2 | 6.Agentic App | M6-M10 | 2000 | 集成测试阶段密集投入
28 | 白金代理商 | 安全工程师 | 中高级 | IAM/SSO/RBAC实施、飞连部署、零信任、数据安全、API安全 | 1 | 7.IAM安全 | M1-M5 | 2800 | 安全模块全程负责
29 | 甲方 | 项目总监/PM | 总监级 | 项目整体决策、预算管控、里程碑验收、四方协调、向管理层汇报 | 1 | 全模块 | M1-M10 | 内部 | Dennis兼任，全程参与
30 | 甲方 | 业务分析师/产品经理 | 高级 | 业务需求定义、Agent场景设计、UAT验收、指标口径确认、业务数据校验 | 1 | 3/4/5/6模块 | M1-M10 | 内部 | 熟悉全渠道运营业务
31 | 甲方 | 数据工程师 | 中高级 | 数据需求对接、业务规则确认、数据质量验收、自有系统数据接口配合 | 1 | 3.数据中台,6.App | M2-M7 | 内部 | 甲方数据团队骨干
32 | 甲方 | 运营业务对接人 | 中级 | 6个营销Agent业务验证、驾驶舱指标确认、监控规则定义、培训接收 | 2 | 6.Agentic App | M4-M10 | 内部 | 运营/营销团队代表
33 | 甲方 | IT运维工程师 | 中级 | IDC机房配合、网络/防火墙配合、飞连终端、上线后运维交接 | 1 | 1.云平台,7.安全 | M1-M10 | 内部 | 确保交接后可自主运维
| 硬件厂家 |  |  |  | 4
| 阿里云原厂 |  |  |  | 16
| 白金代理商 |  |  |  | 22
| 甲方 |  |  |  | 6
| 项目团队总计 |  |  |  | 48

## 模块人天分配
模块 | 归属方 | 角色 | 级别 | 工作内容 | 人天 | 单价(元/天) | 费用(万元)
1.云平台(73天) | 硬件厂家 | 服务器/存储工程师x2 | 中级 | 服务器上架、存储部署、硬件联调、固件升级 | 8 | 2000 | 1.6
1.云平台(73天) | 硬件厂家 | 网络工程师 | 中高级 | 交换机/路由器配置、VLAN、负载均衡、网络联调 | 5 | 2500 | 1.25
1.云平台(73天) | 硬件厂家 | 安全设备工程师 | 中高级 | 防火墙部署配置、安全策略初始化 | 3 | 2500 | 0.75
1.云平台(73天) | 阿里云原厂 | 飞天/ACK技术专家 | P7 | 飞天底座部署、ACK集群、存储/GPU方案实施 | 25 | 3500 | 8.75
1.云平台(73天) | 阿里云原厂 | 云原生工程师 | P6/P7 | 监控/日志/CI-CD搭建、Helm标准化、MCP Server | 27 | 3000 | 8.1
1.云平台(73天) | 阿里云原厂 | 解决方案架构师 | P8/P9 | 云平台架构评审与技术决策 | 5 | 4000 | 2
2.大数据平台(100天) | 阿里云原厂 | 大数据架构师 | P7/P8 | Flink/StarRocks/Iceberg架构设计、湖仓方案、性能策略 | 15 | 3500 | 5.25
2.大数据平台(100天) | 阿里云原厂 | 大数据工程师x2 | P6/P7 | Flink集群/StarRocks/MinIO/Iceberg部署调优、CDC配置 | 55 | 3000 | 16.5
2.大数据平台(100天) | 阿里云原厂 | 大数据工程师(调度/运维) | P6 | DolphinScheduler、监控告警、大数据MCP Server | 25 | 3000 | 7.5
2.大数据平台(100天) | 阿里云原厂 | 解决方案架构师 | P8/P9 | 大数据架构评审 | 5 | 4000 | 2
3.数据中台(438天) | 阿里云原厂 | DataPhin产品顾问 | P7/P8 | DataPhin部署规划、建模方法论、治理体系设计、最佳实践指导 | 35 | 3500 | 12.25
3.数据中台(438天) | 阿里云原厂 | DataPhin实施架构师 | P7 | 数仓分层架构(ODS/DWD/DWS/ADS)、ETL框架、指标体系设计 | 40 | 3500 | 14
3.数据中台(438天) | 阿里云原厂 | DataPhin实施工程师x3 | P6/P7 | DataPhin配置、数据建模开发、ETL任务、数据质量、元数据管理 | 120 | 3000 | 36
3.数据中台(438天) | 阿里云原厂 | DataPhin实施工程师(采集) | P6 | 数据采集技术选型指导、API对接架构、同步监控 | 18 | 3000 | 5.4
3.数据中台(438天) | 阿里云原厂 | 解决方案架构师 | P8/P9 | 数据架构评审、数据流设计指导 | 5 | 4000 | 2
3.数据中台(438天) | 白金代理商 | 爬虫/RPA工程师x2 | 中高级 | Amazon/TikTok/Pinterest等6+平台爬虫、反爬策略、代理IP池、RPA | 100 | 2500 | 25
3.数据中台(438天) | 白金代理商 | 数据开发工程师x2 | 中级 | Feature Store、数据服务API、BI报表、数据门户 | 60 | 2200 | 13.2
3.数据中台(438天) | 白金代理商 | 技术架构师 | 高级 | 采集架构设计、爬虫框架选型、反爬方案 | 10 | 3500 | 3.5
3.数据中台(438天) | 甲方 | 数据工程师 | 中高级 | 业务规则确认、数据质量验收、自有系统接口配合 | 50 | 内部 | -
4.模型平台(360天) | 阿里云原厂 | PAI平台顾问 | P7/P8 | PAI部署指导、模型训练优化建议、GPU调度、推理优化方案 | 30 | 3500 | 10.5
4.模型平台(360天) | 阿里云原厂 | 解决方案架构师 | P8/P9 | MLOps架构评审、模型服务方案指导 | 5 | 4000 | 2
4.模型平台(360天) | 白金代理商 | AI算法工程师(高级)x2 | 高级 | 营销模型+睡眠模型训练、LLM微调(LoRA)、推理优化、模型服务化 | 140 | 3000 | 42
4.模型平台(360天) | 白金代理商 | AI算法工程师(中级)x2 | 中级 | 特征工程、数据准备、Prompt工程、RAG、模型评估、再训练Pipeline | 100 | 2500 | 25
4.模型平台(360天) | 白金代理商 | 技术架构师 | 高级 | MLOps架构落地、模型服务网关、安全方案、Guardrails | 20 | 3500 | 7
4.模型平台(360天) | 白金代理商 | 云原生工程师 | 中高级 | Triton/vLLM部署、GPU容器化、Notebook环境 | 15 | 2500 | 3.75
4.模型平台(360天) | 甲方 | 数据工程师 | 中高级 | 业务数据提供、模型效果业务验证 | 25 | 内部 | -
4.模型平台(360天) | 甲方 | 业务分析师 | 高级 | 模型需求定义、效果评估标准确认 | 25 | 内部 | -
5.Agent平台(387天) | 阿里云原厂 | Agent技术顾问 | P7/P8 | Agent架构评审、SDK设计指导、联合研发对接、MCP方案 | 35 | 3500 | 12.25
5.Agent平台(387天) | 阿里云原厂 | 解决方案架构师 | P8/P9 | 整体架构评审、技术方向决策 | 5 | 4000 | 2
5.Agent平台(387天) | 白金代理商 | Agent工程师(高级)x2 | 高级 | SDK双语言开发、六特性模块、MCP协议实现、编排引擎(LangGraph) | 150 | 3000 | 45
5.Agent平台(387天) | 白金代理商 | Agent工程师(中级)x2 | 中级 | MCP Server开发、Agent Infra(OS/Browser/REPL)、VectorDB/GraphDB | 130 | 2500 | 32.5
5.Agent平台(387天) | 白金代理商 | 技术架构师 | 高级 | Agent架构落地、性能优化、可观测性设计 | 22 | 3500 | 7.7
5.Agent平台(387天) | 白金代理商 | 云原生工程师 | 中高级 | Milvus/Neo4j部署、Agent运行环境、监控 | 15 | 2500 | 3.75
5.Agent平台(387天) | 甲方 | 业务分析师 | 高级 | Agent场景验证、交互体验评审 | 30 | 内部 | -
6.Agentic App(904天) | 阿里云原厂 | 解决方案架构师 | P8/P9 | 应用架构评审、业务方案指导、上线评审 | 10 | 4000 | 4
6.Agentic App(904天) | 阿里云原厂 | DataPhin产品顾问 | P7/P8 | 驾驶舱数据层指导 | 5 | 3500 | 1.75
6.Agentic App(904天) | 阿里云原厂 | Agent技术顾问 | P7/P8 | Agent应用开发关键技术指导 | 10 | 3500 | 3.5
6.Agentic App(904天) | 白金代理商 | Agent应用工程师x3 | 中高级 | 6营销Agent+睡眠顾问+DTC推荐+智能客服业务逻辑 | 300 | 2500 | 75
6.Agentic App(904天) | 白金代理商 | AI算法工程师(高级) | 高级 | Agent模型调用优化、RAG调优、内容生成质量把控 | 50 | 3000 | 15
6.Agentic App(904天) | 白金代理商 | AI算法工程师(中级) | 中级 | 5个产品智能化API服务封装与测试 | 60 | 2500 | 15
6.Agentic App(904天) | 白金代理商 | 数据开发工程师x2 | 中级 | 4个监控系统+5个驾驶舱数据层开发 | 120 | 2200 | 26.4
6.Agentic App(904天) | 白金代理商 | 前端开发工程师x2 | 中级 | 驾驶舱UI、Agent交互界面、数据可视化、BI报表 | 100 | 2200 | 22
6.Agentic App(904天) | 白金代理商 | 测试工程师x2 | 中级 | SIT/性能/UAT测试、自动化测试、缺陷管理 | 80 | 2000 | 16
6.Agentic App(904天) | 白金代理商 | 技术架构师 | 高级 | 应用架构、集成方案、灰度上线方案 | 15 | 3500 | 5.25
6.Agentic App(904天) | 甲方 | 运营业务对接人x2 | 中级 | Agent业务验证、驾驶舱指标确认、监控规则、UAT | 80 | 内部 | -
6.Agentic App(904天) | 甲方 | 业务分析师 | 高级 | 需求定义、场景设计、验收标准制定 | 40 | 内部 | -
6.Agentic App(904天) | 甲方 | 数据工程师 | 中高级 | 数据验证、指标口径确认、数据服务测试 | 20 | 内部 | -
6.Agentic App(904天) | 甲方 | 项目总监/PM | 总监级 | 里程碑验收、优先级决策、资源协调 | 24 | 内部 | -
7.IAM与安全(97天) | 阿里云原厂 | 飞天/ACK技术专家 | P7 | IAM集成方案指导、飞连部署技术支持 | 7 | 3500 | 2.45
7.IAM与安全(97天) | 白金代理商 | 安全工程师 | 中高级 | IAM/SSO/RBAC/飞连/零信任/数据安全/API安全全模块 | 65 | 2800 | 18.2
7.IAM与安全(97天) | 白金代理商 | 云原生工程师 | 中高级 | NetworkPolicy、Vault密钥管理、镜像签名 | 15 | 2500 | 3.75
7.IAM与安全(97天) | 甲方 | IT运维工程师 | 中级 | 网络配合、飞连终端测试、权限角色确认 | 10 | 内部 | -
8.项目管理(103天) | 阿里云原厂 | 项目交付经理 | P7 | 阿里云侧交付协调、原厂资源调度、问题升级 | 30 | 3000 | 9
8.项目管理(103天) | 阿里云原厂 | 解决方案架构师 | P8/P9 | 关键里程碑评审、技术方向把控、知识转移 | 10 | 4000 | 4
8.项目管理(103天) | 白金代理商 | 项目经理 | 高级 | 整体项目管理、进度跟踪、风险管理、四方协调 | 55 | 3000 | 16.5
8.项目管理(103天) | 白金代理商 | 技术架构师 | 高级 | 架构评审、文档交付、培训与知识转移 | 15 | 3500 | 5.25
8.项目管理(103天) | 甲方 | 项目总监/PM | 总监级 | 项目决策、预算管控、验收审批、汇报 | 50 | 内部 | -
8.项目管理(103天) | 甲方 | IT运维工程师 | 中级 | 运维交接、培训接收、上线后独立运维 | 20 | 内部 | -
| 硬件厂家合计 |  |  |  | 16 |  | 3.6
| 阿里云原厂合计 |  |  |  | 522 |  | 171.2
| 白金代理商合计 |  |  |  | 1637 |  | 426.7
| 甲方合计(内部成本) |  |  |  | 374 |  | 内部
| 外部费用总计 |  |  |  | 2175 |  | 601.5

## 费用汇总
费用类别 | 明细项 | 人天 | 平均单价(元/天) | 费用(万元) | 占比 | 备注
A. 实施费用
| 硬件厂家(服务器/存储/网络/防火墙) | 16 | 2250 | 3.6 | 0.6% | 上架联调+安全设备，多家厂商按实结算
| 阿里云原厂(架构师+大数据+DataPhin) | 522 | 3280 | 171.2 | 28.5% | 原厂主导：云平台+大数据+数据中台+各模块指导
| 白金代理商(AI/Agent/爬虫/前端/测试) | 1637 | 2607 | 426.7 | 70.9% | 实施主力：模型/Agent平台+23个应用+安全
| 甲方团队(PM+业务+数据+运维) | 374 | 内部薪资 | 不计入 | - | 374人天内部投入，不计入项目预算
实施费用小计 |  | 2175 |  | 601.5 | 100% | 外部实施费用（不含甲方内部成本）
B. 其他费用
| 第三方工具/API |  |  | 30 |  | 爬虫代理IP池、LLM API调用(OpenAI/Claude)、数据集授权
| 差旅/培训费用 |  |  | 15 |  | 阿里云/代理商出差、集中培训场地、知识转移
| 应急储备(10%) |  |  | 60.2 |  | 项目风险储备金
C. 外部总投入 |  | 2175 |  | 706.7 |  | 实施费601.5万+其他45万+应急60.2万